3- الخطة التنفيذية لمحور الدراسات العليا والبحوث للسنة المالية 2015-2016

| الهدف العام (الغاية) | الهدف الاستراتيجى |  |  | الانشطة |  | مسئولية التنفيذ |  | مؤشرات الاداء |  |  | مستوى الأداء |  |  |  |  |  |  |  |  |  | التكاليف المطلوبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | المخرجات المتوقعة | المخرجات الفعلية | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| تفعيل وتطوير دور كلية الطب فى مجال البحوث والدراسات العليا فى ضوء المعاصرة والجودة. | 1- تحديث برامج الدراسات العليا وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل. |  |  | التعريف بالدرجات العلمية التى تمنحها الكلية |  | ادارة الدراسات العليا |  | عدد البرامج التى يتم التسجيل بها سنويا | 20 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | --- |
|  |  |  |  | - التحديد المستمر لاحتياجات سوق العمل. |  | مجالس الاقسام والكلية، لجنة برامج ومقررات الدراسات العليا، تحت إشراف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. |  | تحديد التخصصات التى يتطلبها سوق العمل. | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 5000 |
|  |  |  |  | - الالتزام بالمعايير الأكاديمية القومية القياسية لبرامج الدراسات العليا. |  |  |  | مطابقة اهداف البرامج ومخرجات التعلم المستهدفة مع المعايير الأكاديمية القومية القياسية. | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 10000 |
|  |  |  |  | - دورية مراجعة البرامج الحالية ووضع برامج تعليمية متميزة تناسب احتياجات المجتمع. |  |  |  | تقارير البرامج. | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 45000 |
|  |  |  |  | - دورية مراجعة المقررات وتوصيف البرامج بواسطة مراجعين خارجيين |  | وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث |  | إستكمال تقارير المراجعين الخارجيين | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 90000 |
|  | 2- وضع خطة بحثية للكلية وتوسيع نطاق مشاركة المؤسسات والمراكز العلمية الخارجية (محلية وأجنبية). |  |  | - متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي فى ضوء التوجهات الاستراتيجية للكلية ووضع آليات لتنفيذها. |  | لجنة البحث العلمى تحت اشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | تقارير متابعة تنفيذ الخطة. | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 5000 |
|  |  |  |  | تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتنفيذ ابحاث علمية تطبييقية تساهم فى تمويل البحث العلمى بالكلية وتخدم المجتمع المحلى بشكل خاص والإقليمى والعالمى بشكل عام. |  | وحدة دعم البحث العلمى. |  | عدد الابحاث العلمية التطبيقية التى تساهم فى التنمية. | 30 | 14 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 10000 |
|  |  |  |  | تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتنفيذ ابحاث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية |  |  |  | عدد الابحاث العلمية المشتركة مع مؤسسات علمية دولية | 80 | 40 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 10000 |
|  | 3- تشجيع ودعم الابداع فى مجال البحث العلمى بتوفير المناخ الملائم. |  |  | الاستمرارية فى تنفيذ برامج تدريبية للباحثين لتنمية المهارات والقدرات البحثية. |  | وحدة التدريب التابعة لمركز تطوير التعليم تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | عدد الدورات المنفذة. | 30 | 13 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 25000 |
|  |  |  |  | - استمرارية تطوير واعداد برامج لتدريب الباحثين على الاهتمام بتفعيل قواعد أخلاقيات البحث العلمى. |  | لجنة أخلاقيات البحث العلمى بمتابعة من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | عدد البحوث المعروضة على لجنة أخلاقيات البحث العلمى | 60 | 25 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | 22000 |
|  |  |  |  | الإستمرارية فى تطبيق آليات زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية. |  | وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | عدد المؤتمرات التى يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس | 20 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 500000 |
|  |  |  |  | الإستمرارية فى تطبيق آليات تنفيذ مؤتمرات علمية محلية واقليمية ودولية بالكلية. |  | وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث |  | عدد المؤتمرات العلمية التى تنفذها الكلية. | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 500000 |
|  |  |  |  | الإستمرارية فى تطبيق ونشر آليات محددة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر |  | لجنة أخلاقيات البحث العلمى بمتابعة من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | مدى إلتزام الباحثين بحقوق الملكية الفكرية والنشر. | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 2000 |
|  |  |  |  | - اتاحة الدليل المعتمد لممارسات أخلاقيات المهنة لجميع الاطراف بنشره على شبكة الانترنت. |  | لجنة المصداقية واخلاقيات المهنة تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | الدليل متاح للجميع. | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 500 |
|  |  |  |  | الإستمرار فى تطبيق اجراءات محددة تتخذها الكلية فى حالة عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة |  |  |  | عدد المحولين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونى أعضاء هيئة التدريس والاداريين لمجالس التحقيق | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 500 |
|  |  |  |  | - الإستمرارية فى تطبيق آلية التعامل مع تظلمات طلاب الدراسات العليا |  | ادارة الدراسات العليا تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا |  | نتائج فحص التظلمات | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 1000 |
|  |  |  |  | - قياس رضاء طلاب لدراسات العليا |  | وحدة ضمان الجودة |  | تحليل نتائج الاستقصاء | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 10000 |
|  | 4- تشجيع النشر العلمى للابحاث والمشروعات فى سياق معايير أكاديمية متقدمة من خلال قنوات نشر معتمدة عالمياً. |  |  | الإستمرارية فى تطبيق آليات تشجيع النشر العلمى لأعضاء هيئة التدريس |  | وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | عدد الابحاث العلمية المنشورة. | 50 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 50000 |
|  |  |  |  | رفع مستوى المجلة العلمية للكلية وتشجيع النشر الدولى بها. |  | وحدة المجلة العلمية تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث |  | ارتفاع مستوى المجلة. | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 10000 |
|  |  |  |  | عقد الاتفاقيات الثقافية بين الكلية ومؤسسات التعليم العالى والبحثى الدولية |  | العلاقات الثقافية تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث |  | عدد الاتفاقيات الثقافية | 30 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 5000 |
|  | 5- زيادة الموازنة المخصصة لأغراض أنشطة البحث العلمى باستحداث مصادر تمويل جديدة |  |  | التوسع فى تنفيذ مشروعات بحثية بالتعاون مع الجهات المانحة الدولية والمحلية. |  | عميد الكلية – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث- أعضاء هيئة التدريس . |  | عدد المشروعات الممولة بالمشاركة مع جهات مانحة دولية أو محلية. | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 10000 |
|  |  |  |  | تسويق المعامل البحثية المتاحة بالكلية لتوفير موارد مالية لتمويل البحث العلمى. |  | وحدة دعم البحث العلمى تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث |  | قيمة الموارد المالية المضافة. | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 10000 |
|  |  |  |  | قياس مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالكلية خلال السنوات الخمس الاخيرة |  | وحدة ضمان الجودة |  | عدد الابحاث المنشورة | 80 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 5000 |
|  |  |  |  | تعظيم الاستفادة من المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالى بالكلية وتحويلها الى وحدات ذات طابع خاص. |  | مجلس الاقسام والكلية. |  | عدد الوحدات ذات الطابع الخاص الناتجة من المشروعات. | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 10000 |
|  |  |  |  | تفعيل الاتفاقيات العلمية وتنفيذ بروتوكولات تعاون بحثى مع المؤسسات الاخرى لتنفيذ ابحاث تنموية تخدم الاقليم. |  | مجالس الاقسام والكلية تحت إشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. |  | عدد الاتفاقيات العلمية المفعلة و البروتوكولات المنفذه مع جهات اخرى. | 8 | 4 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 10000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | عدد الابحاث المشتركة مع جهات خارجية. | 40 | 15 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 10000 |
|  |  |  |  | الإستمرارية فى تطبيق آلية تكليف طلاب الدراسات العليا بنشر أبحاث من الرسائل |  | وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث – مجلس الكلية |  | عدد الابحاث المنشورة المشتقة من الرسائل | 50 | 35 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 1347000 |  |  |  |  |  |  |